## Gantt Chart
Gestión de Proyecto Libreria y Papeleria Mundo Escolar
| Inicio | 2025-08-09
| Entrega | 2025-11-05
[7 empty] | AGOSTO | [19 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [22 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9 |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| PP | Preparación del proyecto | bar: SEMANA 1 L
| PP1 | Instalación de SGBD SQL server para iniciar el desarrollo y pruebas. Se instalará la versión 20.2.1 | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| PP2 | Instalación de Visual Studio y Visual Studio Code | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| AP | Analisis del proyecto
| AP1 | Identificación de metas del proyecto | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| AP2 | Levantamiento de necesidades | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| AP3 | Asignación de recursos disponibles | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| AP4 | Estructuración del calendario de actividades | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| AP5 | Identificación de partes interesadas | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| AP6 | Generación de documentación técnica | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-11-01 | 30% | bar: SEMANA 2 X; SEMANA 13 L
| DS | Diseño del Sistema
| DS1 | Identificación de entidades y atributos principales | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 50% | bar: SEMANA 3 L; SEMANA 6 V
| DS2 | Construcción del diagrama entidad-relación (DER) | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 25% | bar: SEMANA 3 L; SEMANA 6 V
| DS3 | Definición de claves primarias y foráneas | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 25% | bar: SEMANA 4 L; SEMANA 6 V
| DS4 | Elaboración del diccionario de datos | Katheryn Méndez | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 0% | bar: SEMANA 4 X; SEMANA 12 X
| DS5 | Validación del diseño de la base de datos con el equipo | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 0% | bar: SEMANA 5 L; SEMANA 6 V
| DS6 | Normalización de la base de datos (1FN, 2FN, 3FN) | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 0% | bar: SEMANA 5 L; SEMANA 7 V
| DB | Desarrollo de la Base de Datos
| DB1 | Crear Base de Datos | José Daniel Román | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 0% | bar: SEMANA 5 L; SEMANA 7 M
| DB2 | Crear filegroups | José Daniel Román | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 0% | bar: SEMANA 5 L; SEMANA 7 M
| DB3 | Crear tablas | José Daniel Román | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 0% | bar: SEMANA 5 L; SEMANA 7 M
| DB4 | Crear procedimientos almacenados (SP) | Axel Ramos | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 6 L; SEMANA 8 L
| DB5 | Crear triggers | Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 6 L; SEMANA 8 L
| DB6 | Configurar backups | Luis Orlando Baltodano Espinoza | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 6 L; SEMANA 8 L
| DB7 | Configurar seguridad | Alondra Espinoza | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 0% | bar: SEMANA 6 L; SEMANA 9 J
| DB9 | Implementación del Módulo Gestión de Clientes y Proveedores
| MCP1 | Diseño de la interfaz de usuario (UI) | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MCP2 | Impementar API RESTful | Luis Orlando Baltodano, Alondra Espinoza | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MCP3 | Implementación de autorización y autenticación | Luis Orlando Baltodano, Alondra Espinoza | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MCP4 | Implementación de funciones CRUD para clientes | Luis Orlando Baltodano, Alondra Espinoza | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MCP5 | Implementación de funciones CRUD para proveedores | Luis Orlando Baltodano, Alondra Espinoza | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MCP6 | Validación de datos y reglas de negocio | Luis Orlando Baltodano, Alondra Espinoza | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MCP7 | Pruebas de integración y ajustes finales | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI | Implementacion del Modulo de Gestion de Inventario
| MGI1 | Implementación de API RestFull | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI2 | Implementación de Autenticación y Autorización | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI3 | Diseño de la interfaz de usuario (UI) | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI4 | Implementación de funciones CRUD para el inventario | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI5 | Diseño de la Entidad Producto | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI6 | Implementación de herramienta para análisis de productos con baja/alta rotación | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI7 | Implementación de reportes de nivel de stock | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI8 | Desarrollo de sistema de alerta para reposición del producto | Axel Ramos, José Daniel Román, Katheryn Méndez | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MGI9 | Pruebas de integración y ajustes finales | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 7 L; SEMANA 8 L
| MCVS | Implementacion del Modulo Control de Ventas y Servicios
| MCVS1 | Implementar de API Restfull | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 X
| MCVS2 | Autenticación y Autorización | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 V
| MCVS3 | Diseño de la interfaz de ventas y servicios | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 L
| MCVS4 | Creación de las tablas de ventas y servicios | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 M
| MCVS5 | Implementación de funciones CRUD para ventas | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 9 M
| MCVS6 | Implementación de funciones CRUD para servicios | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 9 J
| MCVS7 | Integración de cálculo para la facturación | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 9 V
| MCVS8 | Validación de datos y reglas de negocio | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 10 L
| MCVS9 | Pruebas de integración y ajustes finales | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-10-08 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 10 X
| MFP | Implementación del Módulo Facturación y Pagos
| MFP1 | Impementar de API Restfull | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MFP2 | Autenticación y Autorización | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MFP3 | Diseño de la interfaz de Usuario (UI) | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MFP4 | Creación de Entidades para Facturas y Pagos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MFP5 | Implementación de funciones CRUD para Facturación | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MFP6 | Implementación de funciones CRUD para Pagos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MFP7 | Validación de datos y reglas de negocio | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MFP8 | Pruebas de integración y ajustes finales | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 0% | bar: SEMANA 8 L
| MDW | Implementación del Módulo de Integración con un Data Warehouse
| MDW1 | Análisis de fuentes de datos y requerimientos de integración | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 10 X
| MDW2 | Diseño del esquema de integración y mapeo de datos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 10 V
| MDW3 | Creación de procesos ETL | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 11 M
| MDW4 | Implementación de validaciones de calidad de datos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 11 J
| MDW5 | Integración de datos históricos y actuales en el Data Warehouse | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 11 V
| MDW6 | Pruebas de rendimiento y consistencia de datos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 12 L
| MGRA | Implementación de Módulo de Gestión del Registro de Acciones
| MGRA1 | Análisis de las acciones del sistema que deben registrarse | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 L
| MGRA2 | Diseño de la estructura de la tabla de auditoría | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 L
| MGRA3 | Creación de la tabla de auditoría en la base de datos | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 L
| MGRA4 | Desarrollo del servicio para almacenar registros de acciones | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 L
| MGRA5 | Implementación de los endpoints para registrar acciones | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 L
| MGRA6 | Ejecución de pruebas unitarias y de integración del módulo | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0% | bar: SEMANA 8 L; SEMANA 8 L
| MTDB | Implementación de Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos
| MTDB1 | Implementación de pruebas de conexión | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 0% | bar: SEMANA 11 X
| MTDB2 | Validar la integridad de datos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 0% | bar: SEMANA 11 X
| MTDB3 | Evaluar el rendimiento de consultas frecuentes | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 0% | bar: SEMANA 11 X
| MTDB4 | Analizar el comportamiento bajo el acceso simultáneo | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 0% | bar: SEMANA 11 X
| MTDB5 | Implementación de pruebas de recuperación ante fallos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 0% | bar: SEMANA 11 X
| PMDB | Implementación de Plan de Mantenimiento de Bases de Datos
| PMDB1 | Evaluación del estado actual de las bases de datos | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 12 L
| PMDB2 | Implementación de rutinas de limpieza y optimización | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 12 L
| PMDB3 | Monitoreo de rendimiento y ajustes de índices | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 12 L
| PMDB4 | Definición de políticas de respaldo y recuperación | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 12 L
| PMDB5 | Aplicación de parches y actualizaciones de seguridad | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 12 L
| PMDB6 | Documentación y validación del plan de mantenimiento | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 12 L
| DP | Documentación del Proyecto
| DP1 | Introducción | Alondra Flores | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 100% | bar: SEMANA 2 V
| DP2 | Justificación | José Daniel Román | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 100% | bar: SEMANA 3 L; SEMANA 3 X
| DP3 | Objetivos (General y Específicos) del proyecto | Axel Ramos | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 100% | bar: SEMANA 2 X
| DP4 | Tareas y estimación de tiempos, identificadas para el desarrollo del proyecto en etapas: planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación. | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 100% | bar: SEMANA 3 L; SEMANA 6 L
| DP5 | Definición de Requerimientos del proyecto | Todo el grupo de trabajo | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 0% | bar: SEMANA 2 V; SEMANA 8 M
| DP6 | Diagramas lógico y entidad relación | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 20% | bar: SEMANA 2 X; SEMANA 8 M
| DP7 | Identificación de Procedimientos, triggers, funciones, entre otros. | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 0% | bar: SEMANA 3 L; SEMANA 8 M
| DP8 | Resultados y su discusión | Katheryn Méndez | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 13 L
| DP9 | Conclusiones | Luis Orlando Baltodano | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 13 L
| DP10 | Recomendaciones | Todo el grupo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 0% | bar: SEMANA 10 L; SEMANA 13 L
| DP11 | Referencias | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-11-01 | 10% | bar: SEMANA 2 X; SEMANA 13 L
| DP12 | Anexos | Todo el grupo de trabajo | 2025-08-13 | 2025-11-01 | 0% | bar: SEMANA 2 X; SEMANA 13 L